## Planilha1
Backlog
ID | Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
RF - 01 | Página Inicial | Desenvolver página inicial para o usuário poder ter o primeiro contato com as informações da aplicação. | Essencial | Médio | 8 | 1 | SP3 | Fibonacci
3=PP / 5=P / 8=M / 13=G / 21=GG
RF - 02 | Página Cadastro | O sistema deverá possuir uma tela para o usuário poder inserir as informações necessárias, como nome, email e senha, para se cadastrar na aplicação | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP3
RF - 03 | Página Login | O sistema deverá possuir uma tela para o usuário poder inserir as informações necessárias, email e senha, para entrar na plataforma | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP3 |  | SP1 - 26
[8 empty] | RF - requisito funcional | SP2 - 21
RF - 04 | KPIs | O sistema deverá possuir indicadores de desempenho intuitivos para o usuário conseguir ter fácil leitura ao que é importante | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP4 | RNF - requisito não funcional | SP3 - 31
SP4 - 25
RF - 05 | Definir Gráficos | O sistema deverá possuir gráficos adequados de acordo com o que irão demonstrar para o usuário | Essencial | Pequeno | 3 | 2 | SP3 |  | SP5 - 21
Total: 124 pontos
RF - 06 | Especificar Métricas | O sistema deverá ter métricas bem definidas para que a captação de dados seja precisa | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SP4
RF - 07 | Dashboard - Demonstrativo Semanal | O sistema deverá possuir um demonstrativo semanal através de gráficos com as flutuações de emoções do usuário | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP4
RF - 08 | Dashboard - Demonstrativo Mensal | O sistema deverá possuir um demonstrativo mensal através de gráficos com as flutuações de emoções do usuário | Importante | Médio | 8 | 2 | SP5
RF - 09 | Dashboard - Demonstrativo Anual | O sistema deverá possuir um demonstrativo anual através de gráficos com as flutuações de emoções do usuário | Desejável | Médio | 8 | 3 | SP5
RF - 10 | Validações Cadastro | O sistema deverá possuir na tela de cadastro validações que garantam que o usuário irá preencher os campos obrigatórios com informações que sigam o padrão necessário. | Importante | Pequeno | 3 | 2 | SP3
RF - 11 | Validações Login | O sistema deverá possuir na tela de login validações que garantam que o usuário irá preencher os dados necessários com informações que estejam de acordo com o registro de cadastro único | Importante | Pequeno | 3 | 2 | SP3
RF - 12 | Adaptar API Web-Dat-Viz | Adaptar dados e métodos da API disponibilizada pela instituição para o projeto | Essencial | Médio | 8 | 1 | SP4
RF - 13 | Integração Banco De Dados | Integrar modelagem física do banco de dados de forma coerente com a API | Essencial | Médio | 8 | 1 | SP4
RF - 14 | Modelagem Física | Desenvolver modelagem física levando a lógica aplicada no Diagrama de Entidade Relacionamento, respeitando as regras de negócio | Essencial | Médio | 8 | 1 | SP3
RNF - 15 | Definir Logo | Desenvolver formato, fonte, texto e cores da logo | Importante | Pequeno | 3 | 2 | SP1
RNF - 16 | Protótipo Home | Desenvolver no Figma design da tela inicial | Desejável | Médio | 8 | 3 | SP2
RNF - 17 | Protótipo Dashboard | Desenvolver no Figma design da Dashboard | Desejável | Médio | 8 | 3 | SP2
RNF - 18 | Paleta de Cores | Definir paleta de cores coerente com a proposta do projeto | Importante | Pequeno | 3 | 1 | SP1
RNF - 19 | Definir Tema | Delimitar tema do projeto | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SP1
RNF - 20 | Modelagem Lógica | Desenvolver modelagem lógica de acordo com as regras de negócio, levando em consideração os relacionamentos necessários | Importante | Pequeno | 5 | 3 | SP2
RNF - 21 | Tipografia | Determinar uma tipografia que será aplicada em todas as páginas | Importante | Pequeno | 3 | 3 | SP1
RNF - 22 | Documentação Contexto | Desenvolver contexto coerente que deixe claro sobre o que é o projeto | Importante | Médio | 5 | 3 | SP1
RNF - 23 | Documentação Objetivo | Desenvolver objetivo que especifique o que será desenvolvido no projeto | Importante | Pequeno | 3 | 3 | SP1
RNF - 24 | Documentação Justificativa | Desenvolver justificativa que deixe claro o porque do desenvolvimento do projeto | Importante | Pequeno | 3 | 3 | SP1
RNF - 25 | Documentação Escopo | Desenvolver escopo que não fuja da proposta do projeto e documente o que foi necessário para sua realização | Importante | Pequeno | 5 | 3 | SP5